## TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi Projesi

## TEKNİK ŞARTNAMESİ (Ref No: TRC3/25/TD/0033)

## İŞİN TANIMI:

- Batman ili Merkez ilçesinde 35 kişilik 1 gruba aşağıdaki müfredatta yer alan içeriği kapsayacak şekilde danışmanlık iş planında yer alan içeriği kapsayacak şekilde 4 ay danışmanlık hizmeti verilecektir. Danışmanlık hizmeti kapsamında hazırlanacak dokümanların Ajansa sunulması gerekmektedir.

- Toplam danışmanlık süresi 4 aydır.

- Eğitim süresince katılımcılara danışmanlık desteği sunulmalıdır.

- Yüklenici firma projenin bitiş aşamasında projenin bütün süreçlerini kapsayan detaylı bir raporu kurumumuza sunacaktır.

- Gerçekleştirilen her bir eğitim ve danışmanlık sonunda 30 gün içinde Danışmanlık Sonuç Raporu sunulmalıdır.

## EĞİTMEN/DANIŞMAN ÖZELLİKLERİ:

- İstekli, bu eğitim/danışmanlık hizmeti için aşağıdaki kriterleri karşılayan bir danışman görevlendirmekle yükümlüdür.

- En az lisans düzeyinde öğreniminin olması

- İlgili alanda uzmanlığının olması (TSE-Türk Standartları Enstitüsü- TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulumu)

- İlgili konuda en az 5 yıl iş deneyiminin olması

- Başvuru dosyasına eğitmenler/danışmanlar ile ilgili aşağıdaki belgeler eklenmeli ve uyarılar dikkate alınmalıdır:

- Eğitmenlerin/Danışmanların CV’leri (iş deneyimi bilgilerini içerecek şekilde),

- İlgili konularda birbirinden farklı kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya ticari işletmelere vb. vermiş oldukları eğitimlere/danışmanlıklara ilişkin bilgilerin CV’de beyan edilmesi teklif verme aşamasında yeterlidir. Ancak daha sonraki aşamada referans belgeleri mutlaka Ajansımıza sunulmalıdır.

- Verilen eğitimlerin/danışmanlıkların CV’de çok net bir şekilde hangi kurum/kuruluşa verildiği, tarihleri ve eğitim/danışmanlığın içeriği belirtilmelidir. Bu bilgilerin CV’de eksik beyan edilmesi veya beyan edilmemesi ilgili referansın (eğitimin/danışmanlığın) yok sayılmasına sebep olabilecektir.

Teklif Verme Aşamasından sonra Talep Edilecek Belgeler ve Uyarılar:

  - Mezuniyet veya Çıkış Belgelerinin fotokopileri,

  - İşin firmanın uhdesinde kalması üzerine bu eğitimlerin/danışmanlıkların ilgili eğitmen/danışman tarafından verildiğine ilişkin kanıtlayıcı nitelikte referans belgelerinin fotokopileri (sözleşme, protokol, fatura, iş bitirme, referans yazıları vb.) Ajans tarafından talep edilecektir.

  - Referans belgelerinde eğitimi veren kişinin adının geçmesi şarttır.

  - Sadece ilgili eğitmenin iş bitirmeleri referans olarak sayılacaktır.

  - Talep edilen referans belgelerinde eksiklik olması veya Ajans tarafından maddi bir sebebe dayanılarak geçersiz bulunması durumunda söz konusu işin ihalesi iptal edilecektir.

  - Verilen eğitim ve danışmanlık sayısının talep edilenden fazla olması halinde, ilgili konularda daha fazla eğitim/danışmanlık veren eğitmenin CV’si öncelikli olarak ele alınacaktır.

- Eğitmenin görev alacağı eğitim teklif formatındaki tabloda belirtilmelidir.

| Yararlanıcı Kurum | Referans No | Talep | Eğitmenlerin Adı Soyadı |
| --- | --- | --- | --- |
| Batman Valiliği | TRC3/25/TD/0033 | TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi - Danışmalık |  |

| Danışmanlığın Konusu | Danışmanlık Süresi (Ay) | Danışmanlık Saati (Aylık) | Toplam Danışmanlık Saati |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurumların Vatandaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemlerini, TS ISO 10002 standardına uygun şekilde yapılandırmaları ve hizmet kalitesini iyileştirmeleri için danışmanlık hizmeti verilmesi | 4 | 35 | 140 |

| Grup Sayısı | Grup Katılımcı Sayısı | Toplam Katılımcı Sayısı | İl | İlçe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 35 | Batman | Merkez |

## MÜFREDAT/EĞİTİM İÇERİĞİ

Müfredat/İş Planı: (Eğitim faaliyetleri için Müfredat, diğer konular için İş Planı şeklinde sunulmalıdır. Aşağıdaki tabloyu alt başlıklar ve konuları detaylı bir şekilde hazırlayınız. Gün sayısına göre satırları çoğaltabilirsiniz.)

Danışmanlık İş Planı: TS ISO 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti Yönetim Sistemi Kurulumu (Her ay 35 saat ve 4 ayda toplam 140 saat danışmanlık hizmeti verilecektir.)

| Aylar | Faaliyetler | Danışmanın Yapacağı İşler ve Sorumlulukları | Çıktı/Teslimat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Ay (35 saat) | Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritası | • Açılış Toplantısı: Valilik üst yönetimi ve kurum temsilcileri ile proje vizyonunun paylaşılması. • Saha Ziyareti (Gap Analizi): Pilot seçilen kurumlarda mevcut şikayet kanallarının (CİMER, Web, Dilekçe) incelenmesi. • Ekip Kurulumu: Her kurumdan sorumlu "Şikayet Yönetim Temsilcisi"nin belirlenmesi ve görev tanımlarının tebliği. • Planlama: 4 aylık detaylı çalışma takviminin ve iletişim planının onaylanması. | • Mevcut Durum Analiz Raporu • Proje Organizasyon Şeması • Görev Tanımları Dokümanı |
| 2.Ay (35 saat) | Dokümantasyon ve Sistem Tasarımı | • Politika Yazımı: "Batman Valiliği Şikayet Yönetim Politikası"nın ISO 10002'ye göre yazılması. • Prosedür Oluşturma: Şikayetin alınmasından kapatılmasına kadar olan süreci tanımlayan "Şikayet Yönetim Prosedürü"nün hazırlanması. • Form Tasarımı: Şikayet Takip Formu, Anketler ve Toplantı Tutanak formlarının tasarlanması. • Kanal Standardizasyonu: Web sitesi şikayet modülleri ve dilekçe kutusu standartlarının belirlenmesi. | • Şikayet Yönetim El Kitabı • Süreç Akış Şemaları (Flowcharts) • Standart Form Setleri |
| 3.Ay (35 saat) | Sistemin Devreye Alınması ve Uygulama | • Pilot Uygulama: Hazırlanan dokümanların 35 kurumda fiilen kullanılmaya başlanması. • İşbaşı Eğitimi: Şikayet karşılayan personele formların nasıl doldurulacağının yerinde gösterilmesi. • Veri Analizi Pratiği: Gelen ilk gerçek şikayetler üzerinden "Kök Neden Analizi" (Balık Kılçığı vb.) çalışmalarının yapılması. • Risk Analizi: Şikayet yönetim sürecindeki risk ve fırsatların belirlenmesi. | • Risk Analiz Raporu • Örnek Kök Neden Analiz Raporları • İlk Ay Performans Raporu |
| 4.Ay (35 saat) | Denetim, YGG ve Belgelendirme | • İç Tetkik (Internal Audit): Danışman gözetiminde sistemin denetlenmesi ve eksiklerin raporlanması. • YGG Toplantısı: Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının yapılması ve tutanak altına alınması. • Belge Başvurusu: TSE veya Akredite belgelendirme kuruluşuna başvuru dosyasının hazırlanıp sunulması. • Kapanış: Proje sonuç raporunun Valiliğe sunulması. | • İç Tetkik Raporu • YGG Toplantı Tutanakları • Belgelendirme Başvuru Dosyası |
| Toplam (140 saat) | Proje Geneli | 35 Kurumun ISO 10002 Standardına Uygun Hale Getirilmesi | TS ISO 10002 BELGESİ (Başvuruya Hazır Sistem |